附件：关于我校参加高校实践教学改革与人才培养模式创新系列活动暨第47届全国高教仪器展示会实施方案

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，深化高校实践教学改革，促进教学科研仪器设备更好地服务于高校人才培养和科学研究，提升高等教育质量，经教育部批准，中国高等教育学会主办的高校实践教学改革与人才培养模式创新系列活动暨第47届全国高教仪器设备展示会将于2016年4月27日至29日在安徽省合肥市举办。根据皖教秘高﹝2016﹞27号文件精神（附后），结合我校实际，就我校组织参观参展工作安排如下：

一、参观参展工作领导小组

组长：王键

副组长：彭代银、李泽庚、张永群（常务）

成员（排名不分先后）：聂久胜、何敏、张亚辉、储全根、许钒、王红松、孟庆全、周美启、申国明、付文如、朱烨、沈少蕾、姚强、张军、王茎、唐巍、黄金玲、戴敏、方正清、魏骅、阚红星、周亚东、黄世钧、韩茹、方向明、蒋宏杰、李庆林

领导小组下设办公室在国资处，姚强任办公室主任，昂文平、孙梅、颜贵明、林永格、丁荣光、朱淮、冯祥、苏本江任办公室副主任。

二、参观参展主题和内容

1．主题：

（1）高校教学改革与人才培养模式创新成果交流

（2）高校实践教学改革与实验室建设研讨

（3）现代教育装备展览展示（含安徽省高等学校自制实验教学仪器设备展示）

2．内容：

会议期间，将有国内著名高校的40余位专家和教学名师举行专题报告和专题讲座。教育厅将举办“安徽省高等学校自制实验教学仪器设备展示”评选活动。

（1）主要活动

①虚拟仿真技术与实验教学资源建设论坛；

②“互联网+实验室”创新发展论坛；

③教育部、中组部“万人计划教学名师”宣讲活动；

④探索提升国产高校实验仪器设备合作发展研讨会；

⑤“十三五”期间高等教育装备发展重点政策解读；

（2）高教仪器展示

①实验室仪器设备与技术：包括分析测试仪器、显微镜和光学图像处理、测试/测量技术、实验室自动化、化学品及试剂、实验室设备及机械、实验台及家具、实验室技术服务、通用实验室仪器等

②信息化及多媒体产品：包括计算机、通信、服务器、交换机、网络与信息安全、综合布线、移动互联网相关产品、物联网相关技术与产品、云计算相关技术与产品、大数据相关技术与产品、虚拟仿真技术与虚拟实现系统、视听及显示设备、电子白板、数字语音教学系统、录播系统、视频会议系统、多媒体教室与智能教学空间整体解决方案、办公自动化设备、管理服务业务应用系统、智慧校园相关技术与产品等

③实训/机电类产品：包括电工/电子/工艺、汽车维修与运用、智能楼宇、工业自动化装置、嵌入式系统、数控技术及机床、增材制造、机器人、热工设备、木工机械、检测仪器与设备、机电综合与创新、通用设备与工具等

④医学类产品：包括医学模型、急救护理、临床/公卫教学设备、制药机械、耗材等

⑤教材专区：包括图书及教材、电子媒体、杂志和报纸、数字出版物等

⑥其他类产品：包括文体用品、标本、校用家具、校园基建类产品、其他相关产品等

三、参观参展人员

学校领导；领导小组成员单位人员；各教学院部分管教学科研负责人、实验教师及技术人员、实验中心主任、资产专管员、教学秘书、科研秘书、研究生等。

四、名额要求

教育厅文件要求我校于4月29日上午安排150人参会，根据会议对参观参展人员要求，经学校研究，名额分配如下：

党委宣传部1人；教务处5人；学生处2人；招就处2人；科技处5人；总务处2人；财务处2人；国资处4人；保卫处2人；研究生部（学科办）20人；中医临床学院10人；针灸临床学院10人；中西医结合临床学院10；药学院10人；护理学院5人；医药信息工程学院10人；医药经济管理学院10人；人文学院5人；体育部5人；国际教育交流学院5；图书馆5人；网络与现代教育技术中心10人；科研实验中心10人。

五、工作任务分解

1．校办：落实53座大客车3辆，车辆编号并根据参会名额有序安排部门人员乘坐车辆，于4月29日上午8点15分在梅山路校区统一发车到合肥滨湖国际会展中心，并于参展结束时负责参会人员返程。

2．财务处：落实相关支出经费（主要是租车费用、自制教学仪器设备参展费用等）。

3．党委宣传部：做好参观参展活动新闻报道。

4．教务处、科技处、科研实验中心：负责落实自制教学科研仪器设备的参展工作，具体见皖教秘高﹝2016﹞26号（附后）。

5．教务处：负责统计汇总各教学院部参会人员信息，并组织准时参会，参会人员信息（下同）包括姓名、身份证及手机号码。

6．研究生部：负责统计汇总研究生及本单位参会人员信息，并组织准时参会。

7．其他职能部门：负责统计汇总本部门参会人员信息，并组织准时参会。

8．国资处：负责汇总和上报学校参会人员信息至教育厅。

9．团委：负责组织不少于20人的大学生志愿者，参加组委会交通服务，具体工作及时间由团委和国资处商定。

10．总务处：负责参会人员医疗保障。

11．保卫处：负责校内车辆停放秩序。

12．各教学院部：安排专人负责落实参会人员，及时将参会人员信息提供给教务处汇总；完成领导小组分配的其他任务。

六、有关要求

1．各部门指定1个参会负责人全程管理此项工作，参会负责人和参会人员名单于4月8日前报国资处。

2．所有确定的参会人员必须准时集合，不得缺席和替换，集合地点梅山路校区华佗楼门前广场，时间4月29日上午8:15分。参会时间为半天。

3．参会人员要做到文明参会，自觉遵守大会组委会各项规定，服从组委会参会安排，展现和宣传我校形象。